## Общо
ОБЩИНА | Айтос | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5201 | план/отчет за периода: 2024 Август
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 31653345 | 7830411 | 12572174 | 3168871 |  | 3921746 | 1683500 | 510587 | 8483 |  | 2332794 | 1143697 | 2264371 | 699473 |  | 2094832 | 25000 |  | 1958431 | 790114
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 15316904 | 4090274 | 6087268 | 1411758 |  | 3000892 | 1675017 | 0 | 0 |  | 1909494 | 891815 | 280840 | 82222 |  | 0 | 0 |  | 896042 | 437721
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 373116 | 373116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 373116 | 373116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Народно читалище "Кирил и Методий -1929", с.Пещерско | 2022-2024 | 373116 | 373116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 311072 | 309958 | 1114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 311072 | 309958 | 1114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОУ Христо Ботев, с.Мъглен | 2022-2024 | 311072 | 309958 | 1114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1114 лв., усвоено:0 лв.); | 1114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 7837839 | 3330400 | 4507439 | 1344918 |  | 1675017 | 1675017 | 0 | 0 |  | 1908380 | 891815 | 28000 | 15382 |  | 0 | 0 |  | 896042 | 437721
| Обект |  | 7634039 | 3330400 | 4303639 | 1344918 |  | 1471217 | 1471217 | 0 | 0 |  | 1908380 | 891815 | 28000 | 15382 |  | 0 | 0 |  | 896042 | 437721
6606 | улица "Богориди", гр. Айтос | 2022-2024 | 164497 | 1928 | 162569 | 155971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:142569 лв., усвоено:142569 лв.); | 142569 | 142569 | 20000 | 13402 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Улица от о.т. №46 до о.т. №100, с.Карагеоргиево | 2022-2024 | 230316 | 228316 | 2000 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Улица - участък № 1 от о.т. 36 и о.т. 37 до о.т. 39, с.Мъглен | 2022-2024 | 71550 | 71050 | 500 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Улица - участък № 2 от о.т. 39 до о.т. 75, включително участъка от кръстовището към съседни улици, с.Мъглен | 2022-2024 | 205321 | 204821 | 500 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос, гр.Айтос | 2022-2024 | 3148245 | 2477036 | 671209 | 663109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:671209 лв., усвоено:663109 лв.); | 671209 | 663109 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица № 11 от км 0+00 до км 0+101, с.Пещерско | 2023-2024 | 84000 | 81907 | 2093 | 760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2093 лв., усвоено:760 лв.); | 2093 | 760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №1 от км 0+00 до км 0+91, с.Малка поляна | 2023-2024 | 76000 | 74275 | 1725 | 760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1725 лв., усвоено:760 лв.); | 1725 | 760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №4 от км 0+00 до 0+116, с.Поляново | 2023-2024 | 86000 | 0 | 86000 | 84617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:86000 лв., усвоено:84617 лв.); | 86000 | 84617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица Арда от О.Т.24 до О.Т.7, гр. Айтос | 2022-2024 | 226294 | 110382 | 115912 | 3101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2800 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:113112 лв., усвоено:3101 лв.); | 113112 | 3101
6606 | улица Христо Кърджилов, гр. Айтос | 2022-2024 | 188689 | 41385 | 147304 | 4190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2200 | 1440 |  | 0 | 0 | 42 (план:145104 лв., усвоено:2750 лв.); | 145104 | 2750
6606 | улица Димитър Благоев, гр. Айтос | 2023-2024 | 380155 | 0 | 380155 | 185789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:380155 лв., усвоено:185789 лв.); | 380155 | 185789
6606 | улица Даме Груев, гр. Айтос | 2023-2024 | 188461 | 0 | 188461 | 176956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:188461 лв., усвоено:176956 лв.); | 188461 | 176956
6606 | улица Зюмбюл, гр. Айтос | 2023-2024 | 69210 | 0 | 69210 | 69125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:69210 лв., усвоено:69125 лв.); | 69210 | 69125
6606 | улица „Васил Априлов“ от о.т.562 до о.т.575, гр. Айтос | 2023-2024 | 632294 | 9294 | 623000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:623000 лв., усвоено:0 лв.); | 623000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Ченгелиеви“ от о.т.432 до о.т.541, гр. Айтос | 2023-2024 | 178377 | 3377 | 175000 | 0 | 3113 (план:175000 лв., усвоено:0 лв.); | 175000 | 175000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Д-р Павлов“ от о.т.562 до о.т.438, гр. Айтос | 2023-2024 | 141474 | 2474 | 139000 | 0 | 3113 (план:139000 лв., усвоено:0 лв.); | 139000 | 139000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Неофит Рилски“ участък 1 от о.т.436 до о.т.565, гр. Айтос | 2023-2024 | 225290 | 4290 | 221000 | 0 | 3113 (план:221000 лв., усвоено:0 лв.); | 221000 | 221000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Митко Палаузов“ от о.т.567 до о.т.568, гр. Айтос | 2023-2024 | 109545 | 3545 | 106000 | 0 | 3113 (план:106000 лв., усвоено:0 лв.); | 106000 | 106000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Паисий“ от о.т.460 до о.т.464, гр. Айтос | 2023-2024 | 324301 | 5301 | 319000 | 0 | 3113 (план:319000 лв., усвоено:0 лв.); | 319000 | 319000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Неофит Рилски“ участък 2 от о.т.444 до о.т.461, гр. Айтос | 2023-2024 | 141811 | 1811 | 140000 | 0 | 3113 (план:140000 лв., усвоено:0 лв.); | 140000 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица „Христо Ботев“ от о.т.391 до о.т.440, гр. Айтос | 2023-2024 | 537209 | 9208 | 528001 | 0 | 3113 (план:146217 лв., усвоено:0 лв.); | 146217 | 146217 | 0 | 0 | 3113 (план:381784 лв., усвоено:0 лв.); | 381784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица № 1 - участък от км. 0+091 до км. 0+238, с. Малка поляна | 2024-2024 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 3113 (план:90000 лв., усвоено:0 лв.); | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №2 от П.Т. №1 до П.Т. №7, с. Поляново | 2024-2024 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 3113 (план:65000 лв., усвоено:0 лв.); | 65000 | 65000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица № 11 - участък 2 от км.0+101 до км. 0+186, с. Пещерско | 2024-2024 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 3113 (план:70000 лв., усвоено:0 лв.); | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 203800 | 0 | 203800 | 0 |  | 203800 | 203800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Иван Карагеоргиев", гр. Айтос | 2024-2024 | 12900 | 0 | 12900 | 0 | 3113 (план:12900 лв., усвоено:0 лв.); | 12900 | 12900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Паркова", гр. Айтос | 2024-2024 | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 3113 (план:19500 лв., усвоено:0 лв.); | 19500 | 19500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Лиляна Димитрова", гр. Айтос | 2024-2024 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 3113 (план:12000 лв., усвоено:0 лв.); | 12000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Атанас Манчев", гр. Айтос | 2024-2024 | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 3113 (план:11400 лв., усвоено:0 лв.); | 11400 | 11400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Спартак", гр. Айтос | 2024-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 3113 (план:9000 лв., усвоено:0 лв.); | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Теньо Мангъров", гр. Айтос | 2024-2024 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 3113 (план:9300 лв., усвоено:0 лв.); | 9300 | 9300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Плиска" /участъка между ул. Атанас Манчев и ул. Лиляна Димитрова/, гр. Айтос | 2024-2024 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 3113 (план:5100 лв., усвоено:0 лв.); | 5100 | 5100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Владимир Заимов", гр. Айтос | 2024-2024 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 3113 (план:9600 лв., усвоено:0 лв.); | 9600 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Антон Страшимиров", гр. Айтос | 2024-2024 | 20700 | 0 | 20700 | 0 | 3113 (план:20700 лв., усвоено:0 лв.); | 20700 | 20700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Железопътна", гр. Айтос | 2024-2024 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 3113 (план:13200 лв., усвоено:0 лв.); | 13200 | 13200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Гарова", гр. Айтос | 2024-2024 | 14100 | 0 | 14100 | 0 | 3113 (план:14100 лв., усвоено:0 лв.); | 14100 | 14100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица "Харманлийска" от О.Т.835 до О.Т.831, гр. Айтос | 2024-2024 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 3113 (план:6500 лв., усвоено:0 лв.); | 6500 | 6500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №20, с.Тополица | 2024-2024 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 3113 (план:7200 лв., усвоено:0 лв.); | 7200 | 7200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №3, с.Тополица | 2024-2024 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 3113 (план:7200 лв., усвоено:0 лв.); | 7200 | 7200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №24, с. Карагеоргиево | 2024-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 3113 (план:9000 лв., усвоено:0 лв.); | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №4, с. Карагеоргиево | 2024-2024 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 3113 (план:11600 лв., усвоено:0 лв.); | 11600 | 11600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №9, с. Мъглен | 2024-2024 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 3113 (план:9900 лв., усвоено:0 лв.); | 9900 | 9900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица №2, с. Мъглен | 2024-2024 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 3113 (план:15600 лв., усвоено:0 лв.); | 15600 | 15600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Народно читалище "Васил Левски-1869“, гр. Айтос | 2023-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6784877 | 76800 | 1568715 | 66840 |  | 1325875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 242840 | 66840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6513237 | 48000 | 1325875 | 0 |  | 1325875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | общински път BGS 2007, /I - 6/Айтос - Малка поляна | 2022-2025 | 6513237 | 48000 | 1325875 | 0 | 6100 (план:1325875 лв., усвоено:0 лв.); | 1325875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 271640 | 28800 | 242840 | 66840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 242840 | 66840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | общински път BGS 2006, / I - 6, Карнобат - Айтос/ - Чукарка | 2024-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | общински път BGS 2014, / BGS2011, Айтос - Мъглен / - Черна могила | 2024-2024 | 28000 | 0 | 28000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | общински път BGS 1003, / I - 6 /, Карнобат - Айтос / - Поляново - Карагеоргиево / BGS1004 / | 2024-2024 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | общински път BGS 1002, /I-6, Карнобат – Айтос/ - Черноград – Граница общ. (Айтос – Карнобат – Айтос) – Раклиново на територията на община Айтос | 2024-2025 | 38736 | 0 | 38736 | 38736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38736 | 38736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | общински път BGS1004, -/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/ | 2022-2025 | 56904 | 28800 | 28104 | 28104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28104 | 28104 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8866 | Кооперативен пазар, гр. Айтос | 2024-2024 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 15846441 | 3740137 | 5994906 | 1757113 |  | 920854 | 8483 | 510587 | 8483 |  | 423300 | 251882 | 1493531 | 617251 |  | 2094832 | 25000 |  | 1062389 | 352393
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 142600 | 0 | 142600 | 35397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142600 | 35397 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Преносим компютър, Общинска администрация | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 41100 | 0 | 41100 | 35397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41100 | 35397 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Мултифункционално устройство, Общински съвет | 2023-2024 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Мултифункционално устройство, Общинска администрация | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 2366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 2366 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Система за видеоизлъчване на заседания, Общински съвет | 2024-2024 | 7000 | 0 | 7000 | 5489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 5489 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1123 | Климатици, заседателна зала Общински съвет | 2024-2024 | 19000 | 0 | 19000 | 18945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19000 | 18945 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | климатици, Общинска администрация | 2024-2024 | 8600 | 0 | 8600 | 8597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8600 | 8597 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | лек автомобил, гр. Айтос | 2024-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Компютър, МКБППМН | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2000 лв., усвоено:0 лв.); | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 370848 | 0 | 340948 | 167404 |  | 167248 | 0 | 109797 | 0 |  | 64200 | 31249 | 59500 | 1358 |  | 50000 | 25000 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 54860 | 0 | 54860 | 23184 |  | 34560 | 0 | 21885 | 0 |  | 1300 | 1299 | 19000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Мултимедиен проектор, ДГ Слънце | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Интерактивна дъска, ДГ Пролет | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Интерактивна дъска, ДГ Калина Малина | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Интерактивен тъч дисплей, ДГ Славейче | 2024-2024 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Мултимедиен проектор, ОУ с.Карагеоргиево | 2024-2024 | 1300 | 0 | 1300 | 1299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1300 лв., усвоено:1299 лв.); | 1300 | 1299 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Интерактивен дисплей, СУ Н.Й.Вапцаров | 2024-2024 | 23160 | 0 | 23160 | 20885 | 3111 (план:23160 лв., усвоено:20885 лв.); | 23160 | 0 | 20885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | компютърна конфигурация, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 3111 (план:6400 лв., усвоено:0 лв.); | 6400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | мулимедийни проектори, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3111 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Компютърна конфигурация, ОУ Мъглен | 2024-2024 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 3111 (план:1000 лв., усвоено:1000 лв.); | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 219800 | 0 | 189900 | 109900 |  | 80000 | 0 | 54950 | 0 |  | 59900 | 29950 | 0 | 0 |  | 50000 | 25000 |  | 0 | 0
| ППР за сграда |  | 219800 | 0 | 189900 | 109900 |  | 80000 | 0 | 54950 | 0 |  | 59900 | 29950 | 0 | 0 |  | 50000 | 25000 |  | 0 | 0
3322 | физкултурен салон, ОУ Хр.Ботев с.Пирне | 2024-2025 | 50000 | 0 | 50000 | 25000 | 3111 (план:50000 лв., усвоено:25000 лв.); | 50000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | физкултурен салон, ОУ Атанас Манчев гр.Айтос | 2024-2025 | 50000 | 0 | 50000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 (план:50000 лв., усвоено:25000 лв.); | 50000 | 25000 |  | 0 | 0
3322 | физкултурен салон, СУ Христо Ботев гр. Айтос | 2024-2025 | 59900 | 0 | 59900 | 29950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:59900 лв., усвоено:29950 лв.); | 59900 | 29950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | физкултурен салон, СУ Никола Вапцаров гр.Айтос | 2024-2025 | 59900 | 0 | 30000 | 29950 | 3111 (план:30000 лв., усвоено:29950 лв.); | 30000 | 0 | 29950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 86688 | 0 | 86688 | 30820 |  | 48188 | 0 | 29462 | 0 |  | 3000 | 0 | 35500 | 1358 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска площадка, ДГ "Пролет" | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска площадка, ДГ "Здравец" | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска площадка, ДГ "Славейче" | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска площадка, ДГ "Калина Малина" | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатик, ДГ с.Караново | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатик, ДГ с.Пирне | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатик, ДГ с.Тополица | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Съоръжение за игра (пързалка с люлка), ДГ Мъглен | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3389 | Мултифункционално устройство, дирекция КОВЗС | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 1358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1358 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | климатик, СУ Никола Вапцаров гр.Айтос | 2024-2024 | 3600 | 0 | 3600 | 3590 | 3111 (план:3600 лв., усвоено:3590 лв.); | 3600 | 0 | 3590 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Система за видонаблюдение, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 4200 | 0 | 4200 | 4200 | 3111 (план:4200 лв., усвоено:4200 лв.); | 4200 | 0 | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Генератор, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Мултифункционално устройство, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3111 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Съоръжение навес за барбекю, ОУ Атанас Манчев | 2024-2024 | 7428 | 0 | 7428 | 7428 | 3111 (план:7428 лв., усвоено:7428 лв.); | 7428 | 0 | 7428 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Суха пелетна камина, ОУ Мъглен | 2024-2024 | 9000 | 0 | 9000 | 4284 | 3111 (план:9000 лв., усвоено:4284 лв.); | 9000 | 0 | 4284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на безжична мрежа - Wi-Fi мрежа, СУ Христо Ботев с.Пирне | 2024-2024 | 9960 | 0 | 9960 | 9960 | 3111 (план:9960 лв., усвоено:9960 лв.); | 9960 | 0 | 9960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска площадка, ДГ "Радост" | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 9500 | 0 | 9500 | 3500 |  | 4500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | табела, ДГ Слънце | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Косачка, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 1000 | 3111 (план:1500 лв., усвоено:1000 лв.); | 1500 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Тунел за пълзене МПО, СУ Никола Вапцаров | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:2500 лв.); | 3000 | 0 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 49000 | 0 | 49000 | 6274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49000 | 6274 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6000 | 0 | 6000 | 2734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 2734 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4437 | Компютри, ДГ Славейче | 2024-2024 | 6000 | 0 | 6000 | 2734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6000 лв., усвоено:2734 лв.); | 6000 | 2734 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 35000 | 0 | 35000 | 3540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 3540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4437 | Асансьор - платформа, ДГ Здравец | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:30000 лв., усвоено:0 лв.); | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4437 | Хидродинамическо ултразвуково устройство за намаляване на вредните емисии и разхода на гориво, ДГ Здравец | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 3540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5000 лв., усвоено:3540 лв.); | 5000 | 3540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4437 | Стерилизатор, ДГ Пролет | 2024-2024 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:8000 лв., усвоено:0 лв.); | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 3828572 | 44880 | 450500 | 13612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102100 | 11296 | 348400 | 2316 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 7200 | 0 | 7200 | 6684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4800 | 4368 | 2400 | 2316 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5562 | Преносим компютър, Общинска администрация Асистенти за лична помощ | 2023-2024 | 4800 | 0 | 4800 | 4368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4800 лв., усвоено:4368 лв.); | 4800 | 4368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Компютърна конфигурация, Домашен социален патронаж | 2024-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 1158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 1158 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | Компютърна конфигурация, ОЦСЗУ | 2024-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 1158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 1158 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 3654072 | 44880 | 276000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 3654072 | 44880 | 276000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Дом за стари хора, УПИ ІІ в кв.62 по плана на гр. Айтос | 2023-2025 | 3654072 | 44880 | 276000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 7300 | 0 | 7300 | 6928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7300 | 6928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Климатици, Дневен център за деца и младежи с увреждания | 2024-2024 | 7300 | 0 | 7300 | 6928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7300 лв., усвоено:6928 лв.); | 7300 | 6928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Автомобил за разнос на храни, ОЦСЗУ Домашен социален патронаж | 2023-2024 | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | Автомобил, Дом за стари хора | 2024-2024 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:90000 лв., усвоено:0 лв.); | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 9987099 | 3671857 | 3566936 | 1138996 |  | 753606 | 8483 | 400790 | 8483 |  | 206000 | 203063 | 490681 | 471335 |  | 2044832 | 0 |  | 71817 | 63808
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12000 | 0 | 12000 | 10189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 10189 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Помпа за фонтан, гр. Айтос | 2024-2024 | 2500 | 0 | 2500 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Трактор за косене на градинки и зелени площи, гр. Айтос | 2024-2024 | 9500 | 0 | 9500 | 7789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9500 | 7789 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Храсторези, гр. Айтос | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 2037332 | 0 | 2037332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2037332 | 0 |  | 0 | 0
6623 | сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили 4 бр., Община Айтос | 2024-2025 | 2037332 | 0 | 2037332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 (план:2037332 лв., усвоено:0 лв.); | 2037332 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 10100 | 0 | 10100 | 8955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10100 | 8955 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Моторна косачка, гр. Айтос | 2024-2024 | 6900 | 0 | 6900 | 6297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6900 | 6297 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Храсторези, гр. Айтос озеленяване | 2024-2024 | 3200 | 0 | 3200 | 2658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3200 | 2658 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 7927667 | 3671857 | 1507504 | 1119852 |  | 753606 | 8483 | 400790 | 8483 |  | 206000 | 203063 | 468581 | 452191 |  | 7500 | 0 |  | 71817 | 63808
| Обект |  | 7882667 | 3671857 | 1462504 | 1085052 |  | 753606 | 8483 | 400790 | 8483 |  | 206000 | 203063 | 423581 | 417391 |  | 7500 | 0 |  | 71817 | 63808
6606 | Паркинг между ул. Неофит Рилски и Детска градина Слънце, гр. Айтос в УПИ ІІ, кв.136 | 2023-2024 | 210080 | 4080 | 206000 | 203063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:206000 лв., усвоено:203063 лв.); | 206000 | 203063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Междублоково пространство, кв.154 по плана на гр.Айтос | 2023-2024 | 2006449 | 10920 | 426303 | 392307 | 6100 (план:426303 лв., усвоено:392307 лв.); | 426303 | 0 | 392307 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, кв.5а, УПИ І в гр. Айтос | 2023-2024 | 209160 | 8160 | 201000 | 197049 | 3113 (план:8483 лв., усвоено:8483 лв.); | 8483 | 8483 | 8483 | 8483 |  | 0 | 0 | 192517 | 188566 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, кв.8а, УПИ VІІІ в гр. Айтос | 2023-2024 | 166160 | 8160 | 158000 | 156281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 158000 | 156281 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, УПИ III, кв. 3А в град Айтос | 2022-2024 | 62214 | 4590 | 57624 | 53644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21532 | 21532 |  | 0 | 0 | 42 (план:36092 лв., усвоено:32112 лв.); | 36092 | 32112
6619 | Детска площадка, УПИ I, кв . 191 в град Айтос | 2022-2024 | 61846 | 4589 | 57257 | 53228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21532 | 21532 |  | 0 | 0 | 42 (план:35725 лв., усвоено:31696 лв.); | 35725 | 31696
6619 | детски кът, с.Караново | 2024-2024 | 10898 | 0 | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7500 лв., усвоено:0 лв.); | 7500 | 0 |  | 0 | 0
6627 | депо за отпадъци, гр. Айтос | 2019-2024 | 3649118 | 3619118 | 30000 | 29480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 29480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Междублоково пространство, УПИ ІІ и ІІІ на кв.49 по плана на гр.Айтос | 2023-2024 | 1506742 | 12240 | 318820 | 0 | 6100 (план:318820 лв., усвоено:0 лв.); | 318820 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 45000 | 0 | 45000 | 34800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 34800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Проект на улично осветление на населените места в община Айтос, Община Айтос | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 34800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 34800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка, с. Мъглен | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 142100 | 23400 | 118700 | 3702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118700 | 3702 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 19600 | 0 | 19600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7746 | Климатик, зоопарк | 2024-2024 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7746 | Система за контрол на достъп с платежен терминал и турникет, зоопарк | 2024-2024 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 95000 | 0 | 95000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Специализиран траурен автомобил, Обредни услуги | 2023-2024 | 95000 | 0 | 95000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1700 | 0 | 1700 | 1302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1700 | 1302 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Моторна коса, гробищен парк | 2024-2024 | 1700 | 0 | 1700 | 1302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1700 | 1302 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 25800 | 23400 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 25800 | 23400 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7746 | Зоопарк, гр.Айтос | 2022-2024 | 25800 | 23400 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1324222 | 0 | 1324222 | 391728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 333650 | 103143 |  | 0 | 0 |  | 990572 | 288585
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 59321 | 0 | 59321 | 14058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12925 | 8726 |  | 0 | 0 |  | 46396 | 5332
8898 | Климатици, МИГ Айтос | 2024-2024 | 7000 | 0 | 7000 | 6948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 6948 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | зарядни станции, гр. Айтос | 2024-2025 | 52321 | 0 | 52321 | 7110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5925 | 1778 |  | 0 | 0 | 98 (план:46396 лв., усвоено:5332 лв.); | 46396 | 5332
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 1258901 | 0 | 1258901 | 377670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314725 | 94417 |  | 0 | 0 |  | 944176 | 283253
8849 | електрически автобуси, гр. Айтос | 2024-2025 | 1258901 | 0 | 1258901 | 377670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314725 | 94417 |  | 0 | 0 | 98 (план:944176 лв., усвоено:283253 лв.); | 944176 | 283253
5219 | придобиване на други ДМА |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8829 | трупна яма за загробване на животни, гр.Айтос | 2022-2024 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | републикански път I-6, Айтос - Бургас | 2023-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | земя за ПСОВ, с.Тополица и с.Мъглен | 2022-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 460000 | 0 | 460000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 460000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 460000 | 0 | 460000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 460000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия |  | 460000 | 0 | 460000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 460000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Капиталов трансфер за ремонт на покрив на инфекциознно отделение, МБАЛ Айтос | 2024-2024 | 160000 | 0 | 160000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 160000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | Капиталов трансфер за компютърен томограф /скенер/, МБАЛ Айтос | 2024-2024 | 300000 | 0 | 300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Станимир Петров, Директор на дирекция Финанси и бюджет | [9 empty] | Главен счетоводител: Пламена Парушева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 087 9169 655 | [9 empty] | Тел. за контакт: 089 3636 076
|  | email: s.petrov@aytos.bg | [9 empty] | email: p.parusheva@aytos.bg
|  | Съгласувал: Иван Биделев, Директор на дирекция Териториално селищно устройство и регионално развитие | [9 empty] | Ръководител: Васил Едрев, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 089 8530014 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0558 2 34 50
|  | email: obshtina@aytos.bg | [9 empty] | email: obshtina@aytos.bg
2024-09-10 16:30
дата